## Ws4_Sprint Backlog
Mục tiêu sản phẩm 1: Ra mắt hệ thống quản lý tuyển dụng & ứng viên cho doanh nghiệp
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Mục tiêu Sprint 1: Hoàn thành các chức năng cơ bản
T01 | Đăng nhập | Xây dựng chức năng đăng nhập cho nhà tuyển dụng | RQ01 | 1 | 1 | New | 8 | Quang Đồng
T02 | Tạo tin tuyển dụng | Cho phép nhà tuyển dụng tạo tin tuyển dụng | RQ04 | 1 | 1 | New | 10 | Anh Tú
T03 | Kích hoạt tin tuyển | Đặt trạng thái: hiện để hiển thị lên hệ thống | RQ24 | 1 | 1 | New | 6 | Chí Hào
T04 | Xem danh sách tin tuyển dụng | Ứng viên có thể xem danh sách tin tuyển dụng | RQ03 | 1 | 1 | New | 6 | Anh Tú
T05 | Xem chi tiết tin tuyển dụng | Hiển thị chi tiết nội dung tin tuyển dụng | RQ08 | 1 | 1 | New | 6 | Trọng An
T06 | Ứng tuyển | Ứng viên nộp đơn ứng tuyển công việc (không cần đăng nhập; form + tải lên CV) | RQ09 | 1 | 1 | New | 10 | Trọng An
Mục tiêu Sprint 2: Các tính năng quản lý ứng viên
T07 | Đăng ký tài khoản | Ứng viên đăng ký tài khoản hệ thống | RQ32 | 2 | 2 | New | 8 | Kim Anh
T08 | Cập nhật hồ sơ | Cập nhật thông tin hồ sơ ứng viên (thông tin cá nhân) | RQ33 | 2 | 2 | New | 8 | Chí Hào
T09 | Xem hồ sơ | Hiển thị thông tin hồ sơ ứng viên | RQ11 | 2 | 2 | New | 6 | Anh Tú
T10 | Tải lên CV | Upload và lưu trữ file CV | RQ37 | 2 | 2 | New | 6 | Chí Hào
T11 | Xem danh sách ứng tuyển | Xem các công việc đã ứng tuyển | RQ15 | 2 | 2 | New | 8 | Trọng An
T12 | Hủy ứng tuyển | Hủy đơn ứng tuyển đã gửi | RQ34 | 2 | 2 | New | 8 | Trọng An
T13 | Tìm kiếm việc làm | Tìm job theo từ khóa | RQ07 | 2 | 2 | New | 6 | Quang Đồng
T14 | Lọc việc làm | Lọc job theo tiêu chí (địa điểm, lương,...) | RQ07 | 2 | 2 | New | 6 | Anh Tú
T15 | Đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu tài khoản | RQ27 | 2 | 2 | New | 6 | Kim Anh
Mục tiêu Sprint 3: Quản lý quy trình tuyển dụng
T16 | Xem danh sách ứng viên | Xem ứng viên theo từng tin tuyển dụng | RQ10 | 3 | 3 | New | 9 | Trọng An
T17 | Cập nhật trạng thái ứng viên | Cập nhật trạng thái(applied,interview,offer) | RQ12 | 3 | 3 | New | 8 | Kim Anh
T18 | Lên lịch phỏng vấn | Tạo lịch phỏng vấn cho ứng viên | RQ13 | 3 | 3 | New | 10 | Anh Tú
T19 | Gửi thông báo | Gửi Email/thông báo cho ứng viên | RQ17 | 3 | 3 | New | 8 | Chí Hào
T20 | Bảng thống kê tuyển dụng | Thống kê số lượng tin tuyển dụng và ứng viên ứng tuyển | RQ16 | 3 | 3 | New | 8 | Kim Anh
T21 | Ghi chú ứng viên | Lưu ghi chú khi đánh giá ứng viên | RQ14 | 3 | 3 | New | 6 | Quang Đồng
T22 | Lọc ứng viên | Lọc danh sách ứng viên theo trạng thái | RQ35 | 3 | 3 | New | 6 | Trọng An
T23 | Xem danh sách tin tuyển dụng | Quản trị viên xem danh sách tất cả tin tuyển dụng | RQ23 | 3 | 3 | New | 6 | Anh Tú
T24 | Cập nhật tin tuyển dụng | Chỉnh sửa nội dung bài đăng tuyển dụng | RQ05 | 3 | 3 | New | 8 | Anh Tú
T25 | Xóa tin tuyển dụng | Xóa bài đăng hoặc ẩn tin tuyển dụng | RQ36 | 3 | 3 | New | 6 | Chí Hào
T26 | Trạng thái tin tuyển | Cập nhật trạng thái hiển thị tin (ẩn/hiện) | RQ06 | 3 | 3 | New | 6 | Chí Hào
Mục tiêu Sprint 4: Hoàn thiện hệ thống
T27 | Tạo người dùng | Quản trị viên tạo tài khoản người dùng | RQ18 | 4 | 4 | New | 8 | Kim Anh
T28 | Cập nhật người dùng | Chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng | RQ19 | 4 | 4 | New | 8 | Anh Tú
T29 | Xóa người dùng | Xóa thông ti tài khoản người dùng | RQ20 | 4 | 4 | New | 6 | Chí Hào
T30 | Xem danh sách người dùng | Hiển thị danh sách người dùng | RQ28 | 4 | 4 | New | 6 | Trọng An
T31 | Thay đổi trạng thái người dùng | Khóa/mở tài khoản | RQ30 | 4 | 4 | New | 6 | Quang Đồng
T32 | Phân quyền người dùng | Phân quyền theo role (HR, Director, PM) | RQ21 | 4 | 4 | New | 10 | Quang Đồng
T33 | Bảng điều khiển | Thống kê tổng quan hệ thống | RQ22 | 4 | 4 | New | 8 | Kim Anh
T34 | Log hoạt động | Lưu lại lịch sử thao tác người dùng | RQ31 | 4 | 4 | New | 8 | Chí Hào
Mục tiêu sản phẩm 2: Phát triển, nâng cao hệ thống, tự động hóa quy trình tuyển dụng và thuận tiện cho người dùng
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Mục tiêu Sprint 1: Các tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng
T01 | Đăng nhập | Xây dựng chức năng đăng nhập cho nhà tuyển dụng | 1 | 1 | 1 | New | 8 | Quang Đồng
T02 | Tạo tin tuyển dụng | Cho phép nhà tuyển dụng tạo tin tuyển dụng | 1 | 1 | 1 | New | 10 | Anh Tú
T03 | Kích hoạt tin tuyển | Đặt trạng thái: hiện để hiển thị lên hệ thống | 1 | 1 | 1 | New | 6 | Chí Hào
T04 | Xem danh sách tin tuyển dụng | Ứng viên có thể xem danh sách tin tuyển dụng | 1 | 1 | 1 | New | 6 | Anh Tú
T05 | Xem chi tiết tin tuyển dụng | Hiển thị chi tiết nội dung tin tuyển dụng | 1 | 1 | 1 | New | 6 | Trọng An
T06 | Ứng tuyển | Ứng viên nộp đơn ứng tuyển công việc (không cần đăng nhập; form + tải lên CV) | 1 | 1 | 1 | New | 10 | Trọng An
Mục tiêu Sprint 1: Tự động hóa quy trình tuyển dụng
T07 | Đăng ký tài khoản | Ứng viên đăng ký tài khoản hệ thống | 2 | 2 | 2 | New | 8 | Kim Anh
T08 | Hồ sơ ứng viên | Cập nhật thông tin cá nhân ứng viên | 2 | 2 | 2 | New | 8 | Chí Hào
T09 | Xem hồ sơ | Hiển thị thông tin hồ sơ ứng viên | 2 | 2 | 2 | New | 6 | Anh Tú
T10 | Tải lên CV | Upload và lưu trữ file CV | 2 | 2 | 2 | New | 6 | Chí Hào
T11 | Xem danh sách ứng tuyển | Xem các công việc đã ứng tuyển | 2 | 2 | 2 | New | 8 | Trọng An
T12 | Hủy ứng tuyển | Hủy đơn ứng tuyển đã gửi | 2 | 2 | 2 | New | 8 | Trọng An
T13 | Tìm kiếm việc làm | Tìm job theo từ khóa | 2 | 2 | 2 | New | 6 | Quang Đồng
T14 | Lọc việc làm | Lọc job theo tiêu chí (địa điểm, lương,...) | 2 | 2 | 2 | New | 6 | Anh Tú
T15 | Đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu tài khoản | 2 | 2 | 2 | New | 6 | Kim Anh
Mục tiêu Sprint 3: Bảng điều khiển nâng cao
T16 | Xem danh sách ứng viên | Xem ứng viên theo từng tin tuyển dụng | 3 | 3 | 3 | New | 9 | Trọng An
T17 | Cập nhật trạng thái ứng viên | Cập nhật trạng thái(applied,interview,offer) | 3 | 3 | 3 | New | 8 | Kim Anh
T18 | Lên lịch phỏng vấn | Tạo lịch phỏng vấn cho ứng viên | 3 | 3 | 3 | New | 10 | Anh Tú
T19 | Gửi thông báo | Gửi Email/thông báo cho ứng viên | 3 | 3 | 3 | New | 8 | Chí Hào
T20 | Dashboard tuyển dịng | Thống kê số lượng job và ứng viên | 3 | 3 | 3 | New | 8 | Kim Anh
T21 | Ghi chú ứng viên | Lưu ghi chú khi đánh giá ứng viên | 3 | 3 | 3 | New | 6 | Quang Đồng
T22 | Lọc ứng viên | Lọc danh sách ứng viên theo trạng thái | 3 | 3 | 3 | New | 6 | Trọng An
T23 | Danh sách tin (admin) | Xem danh sách tất cả tin tuyển dụng | 3 | 3 | 3 | New | 6 | Anh Tú
T24 | Cập nhật tin tuyển dụng | Chỉnh sửa nội dung bài đăng tuyển dụng | 3 | 3 | 3 | New | 8 | Anh Tú
T25 | Xóa tin tuyển dụng | Xóa bài đăng hoặc ẩn tin tuyển dụng | 3 | 3 | 3 | New | 6 | Chí Hào
T26 | Trạng thái tin tuyển | Cập nhật trạng thái hiển thị tin | 3 | 3 | 3 | New | 6 | Chí Hào
Mục tiêu Sprint 4: Mở rộng & tích hợp hệ thống
T27 | Tạo người dùng | Admin tạo tài khoản người dùng | 4 | 4 | 4 | New | 8 | Kim Anh
T28 | Cập nhật người dùng | Chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng | 4 | 4 | 4 | New | 8 | Anh Tú
T29 | Xóa người dùng | Xóa thông tin tài khoản người dùng | 4 | 4 | 4 | New | 6 | Chí Hào
T30 | Xem danh sách người dùng | Hiển thị danh sách người dùng | 4 | 4 | 4 | New | 6 | Trọng An
T31 | Thay đổi trạng thái người dùng | Khóa/mở tài khoản | 4 | 4 | 4 | New | 6 | Quang Đồng
T32 | Phân quyền người dùng | Phân quyền theo role(HR, Director, PM) | 4 | 4 | 4 | New | 10 | Quang Đồng
T33 | Bảng điều khiển | Thống kê tổng quan hệ thống | 4 | 4 | 4 | New | 8 | Kim Anh
T34 | Log hoạt động | Lưu lại lịch sử thao tác người dùng | 4 | 4 | 4 | New | 8 | Chí Hào

## Ws4_Story Point Sprint
Mục tiêu sản phẩm 1: Ra mắt hệ thống quản lý tuyển dụng & ứng viên cho doanh nghiệp
| Đặc Điểm |  |  |  | Tổng UP (Điểm Chưa Hiệu Chỉnh) | Hệ Số Nhân (C) | AP(Điểm Đã Hiệu Chỉnh) | ED (Khía Cạnh Môi Trường) | PPS(= (AP*ED)/36) | Khía cạnh môi trường ED
| Loại Tương Tác | Quy Tắc Nghiệp Vụ | Thực Thể | Loại Thao Tác Dữ Liệu | [5 empty] | Khía cạnh tổ chức
Sprint 1 | Mục tiêu Sprint 1: Hoàn thành các chức năng cơ bản | [8 empty] | Yếu tố | Khoảng giá trị
Đăng nhập | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 2.5556 | 1. | 2
Tạo tin tuyển dụng | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 23 | 6.3889 | 2. | 2
Kích hoạt tin tuyển dụng | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3.8333 | 3. | 2
Xem danh sách tin tuyển dụng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 3.1944 | Tổng: | 6
Ứng tuyển | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 23 | 5.75 | Khía cạnh hạ tầng phát triển
Tổng | [7 empty] | 115 | 21.7222
Sprint 2 | Mục tiêu Sprint 2: Quản lý ứng viên | [8 empty] | Yếu tố | Khoảng giá trị
Đăng ký tài khoản | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 23 | 5.1111 | 1. | 0
Cập nhật hồ sơ | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 23 | 6.3889 | 2. | 0
Xem hồ sơ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 3.1944 | 3. | 2
Tải lên CV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 23 | 5.1111 | Tổng: | 2
Xem danh sách ứng tuyển | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 3.1944 | Khía cạnh nhóm
Hủy ứng tuyển | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 23 | 4.4722
Tìm kiếm việc làm | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3.8333
Lọc việc làm | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 23 | 4.4722
Đổi mật khẩu | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 23 | 5.75
Tổng | [7 empty] | 115 | 41.5278
Sprint 3 | Mục tiêu Sprint 3: Quản lý quy trình tuyển dụng | [8 empty] | 1. | 1
Xem danh sách ứng viên | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 3.1944 | 2. | 2
Cập nhật trạng thái ứng viên | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 23 | 5.75 | 3. | 2
Lên lịch phỏng vấn | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 23 | 5.1111 | Tổng: | 5
Gửi thông báo | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 23 | 5.75 | Khía cạnh công nghệ
Dashboard tuyển dịng | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3.8333
Ghi chú ứng viên | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 23 | 5.75
Lọc ứng viên | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 23 | 4.4722
Xem danh sách tin tuyển dụng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 3.1944
Cập nhật tin tuyển dụng | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 23 | 5.75
Xóa tin tuyển dụng | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3.8333
Cập nhật trạng thái tin tuyển dụng | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3.8333
Tổng | [7 empty] | 92 | 50.4722
Sprint 4 | Mục tiêu Sprint 4: Hoàn thiện hệ thống | [8 empty] | 1. | 2
Tạo người dùng | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 23 | 6.3889 | 2. | 0
Cập nhật người dùng | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 23 | 5.75 | 3. | 0
Xóa người dùng | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3.8333 | Tổng: | 2
Xem danh sách người dùng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 3.1944
Thay đổi trạng thái người dùng | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3.8333
Phân quyền người dùng | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 23 | 7.6667
Bảng điều khiển | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 23 | 4.4722
Log hoạt động | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3.8333
Tổng | [7 empty] | 69 | 15.9722 | Khía cạnh quy trình
[10 empty] | 1. | 2
[10 empty] | 2. | 2
[10 empty] | 3. | 2
[10 empty] | Tổng: | 6
Mục tiêu sản phẩm 2: Phát triển, nâng cao hệ thống, tự động hóa quy trình tuyển dụng và thuận tiện cho người dùng | [9 empty] | Khía cạnh nghiệp vụ
| Đặc Điểm |  |  |  | Tổng UP (Điểm Chưa Hiệu Chỉnh) | Hệ Số Nhân (C) | AP(Điểm Đã Hiệu Chỉnh) | ED (Khía Cạnh Môi Trường) | PPS(= (AP*ED)/36)
| Loại Tương Tác | Quy Tắc Nghiệp Vụ | Thực Thể | Loại Thao Tác Dữ Liệu | [5 empty] | 1. | 2
Sprint 1 | Mục tiêu Sprint 1: Các tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng | [8 empty] | 2. | 0
Tối ưu giao diện | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3 | 3. | 0
Tìm kiếm nâng cao | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | Tổng: | 2
Cập nhật giao diện hệ thống | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.66 | Tổng điểm ED: | 23 | C= 1
Tối ưu hóa truy vấn | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.66
Đồng bộ hóa dữ liệu | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4
Tổng | [7 empty] | 60 | 16.32
Sprint 2 | Mục tiêu Sprint 2: Tự động hóa quy trình tuyển dụng
Lọc hồ sơ ứng viên | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 12 | 3.66
Gửi email tự động | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 12 | 3.33
Thiết lập workflow tuyển dụng | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 12 | 3.33
Quản lý trạng thái ứng viên | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3
Tự động gợi ý công việc | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 12 | 3.66
Tổng | [7 empty] | 60 | 16.98
Sprint 3 | Mục tiêu Sprint 3: Bảng điều khiển nâng cao
Phân tích hiệu quả tuyển dụng | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 12 | 3.66
Theo dõi hành vi người dùng | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4
Thống kê & báo cáo dữ liệu | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3
Dashboard trực quan (biểu đồ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 12 | 3.66
Tổng | [7 empty] | 48 | 14.32
Sprint 4 | Mục tiêu Sprint 4: Mở rộng & tích hợp hệ thống
Tích hợp API | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 12 | 3.66
Đa nền tảng | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3
Tối ưu hiệu năng hệ thống | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |  | 2.66
Bảo mật hệ thống | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3
Tổng | [7 empty] | 36 | 12.32

## Ws4_Product Vision
Product Vision (Ghi mục tiêu) | Trở thành hệ thống quản lý tuyển dụng & ứng viên được tin dùng
Product Goals (Thực hiện bao lâu - 4 tháng) | - Mục tiêu sản phẩm 1: Ra mắt hệ thống quản lý tuyển dụng & ứng viên cho doanh nghiệp. - Mục tiêu sản phẩm 2: Phát triển, nâng cao hệ thống, tự động hóa quy trình tuyển dụng và thuận tiện cho người dùng
Sprint Goals (Sprint tổ chức bao nhiêu tuần - 1 sprint 14 ngày) | Mục tiêu sản phẩm 1: Ra mắt hệ thống quản lý tuyển dụng & ứng viên cho doanh nghiệp. Mục tiêu Sprint 1: Các tính năng cơ bản hệ thống (tạo, duyệt tin tuyển dụng, hiển thị danh sách việc làm, ứng tuyển công việc) Mục tiêu Sprint 2: Các tính năng quản lý ứng viên (đăng ký, quản lý hồ sơ, xem danh sách công việc đã ứng tuyển, tải lên CV, tìm kiếm & lọc) Mục tiêu Sprint 3: Các tính năng đáp ứng quy trình tuyển dụng (cập nhật trạng thái, lên lịch, gửi thông báo, bảng điều khiển quản lý) Mục tiêu Sprint 4: Hoàn thiện hệ thống phía quản trị (phân quyền, thống kê) - Mục tiêu sản phẩm 2: Phát triển, nâng cao hệ thống, tự động hóa quy trình tuyển dụng và thuận tiện cho người dùng Mục tiêu Sprint 1: Các tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng (tối ưu giao diện, tìm kiếm nâng cao) Mục tiêu Sprint 2: Tự động hóa quy trình tuyển dụng (lọc, gửi email tự động, thiết lập workflow tuyển dụng) Mục tiêu Sprint 3: Bảng điều khiển nâng cao (phân tích hiệu quả tuyển dụng, theo dõi hành vi người dùng) Mục tiêu Sprint 4: Mở rộng & tích hợp hệ thống (tích hợp API, hỗ trợ đa nền tảng, tăng tính bảo mật & hiệu năng hệ thống)
*

## Ws4_DailyMeeting
Name / Task | Nội dung | Monday (2) | Tuesday (3) | Wednesday (4) | Thursday (5) | Friday (6) | Saturday (7) | Sunday (8) | Monday (9) | Tuesday (10)
Mai Anh Tú | What did you do yesterday? | Cập nhật cấu trúc bảng dữ liệu mới. | Đã hoàn thành bộ lọc (Filter) trang việc làm. | Đã xong các phương thức xử lý logic CRUD Admin. | Đã xử lý xong các lỗi PSR-4 và chuẩn PSR-3. | Đã hoàn thành test chức năng duyệt hồ sơ. | Đã fix lỗi xung đột (Conflict) Footer hệ thống. | Đã soát lỗi logic trên toàn bộ trang Quản trị. | Đã hoàn tất việc đóng gói mã nguồn tuần cũ. | Đã xong các phương thức xử lý Offer (mẫu mời làm việc).
| What will you work on today? | Thực hiện xử lý logic gửi Mail cho ứng viên. | Xử lý logic cho phần duyệt tin tuyển dụng. | Test chức năng và kiểm tra lại validate Form. | Tối ưu các phương thức xử lý dữ liệu bảng. | Test chức năng phân quyền (Filament Shield). | Kiểm tra tính bảo mật của các phương thức xử lý. | Kiểm tra lại lần cuối và đóng gói mã nguồn. | Thực hiện xử lý logic tạo file PDF Offer. | Test chức năng gửi mail tự động cho ứng viên trúng tuyển.
| Do you have any obstacles? | Lỗi khi cấu hình Mail Server (Gmail Pass). | Logic hiển thị trạng thái duyệt tin còn bị sai. | Test chức năng phát hiện lỗi khi bỏ trống ô. | Các lỗi PSR-4 gây gián đoạn khi chạy hệ thống. | Chia role bằng Shield đôi khi bị mất quyền Admin. | Phát sinh lỗi khi nhiều người cùng thao tác. | Áp lực thời gian để tổng hợp báo cáo. | Lỗi định dạng khi xuất file PDF từ dữ liệu hệ thống. | Email gửi đi đôi khi bị rơi vào hòm thư rác (Spam).
Lê Quang Đồng | What did you do yesterday? | Cập nhật lại màu sắc chuẩn FPT Poly. | Đã xong khung code giao diện Employer mới. | Đã tích hợp hình ảnh vào các Category. | Đã thành công xử lý logic vào giao diện. | Đã sửa các lỗi vỡ khung trong code giao diện. | Đã hoàn thiện các hiệu ứng hover cho nút. | Đã kiểm tra hiển thị trên thiết bị di động. | Đã sửa xong các lỗi vỡ khung trang chủ. | Đã hoàn thiện giao diện các nút chức năng mới.
| What will you work on today? | Code giao diện chi tiết trang Nhà tuyển dụng. | Cắt giao diện và chỉnh sửa các trang con. | Thực hiện phương thức xử lý hiển thị dữ liệu. | Test chức năng giao diện trang danh sách việc. | Chỉnh sửa code giao diện (Sửa lỗi Header nhảy). | Test chức năng hiển thị Category ngoài Client. | Hoàn thiện toàn bộ các trang của Employer. | Code giao diện bảng điều khiển (Dashboard) cho HR. | Test chức năng lọc địa chỉ làm việc ngay trên giao diện.
| Do you have any obstacles? | Code giao diện chưa khớp với các giao diện khác. | Tìm hình ảnh minh họa cho các danh mục khó. | Xử lý logic hiển thị dữ liệu (Render) bị lỗi. | Test chức năng thấy trang chủ load chậm. | Một số phần code giao diện bị lệch trên Mobile. | Lỗi hiển thị hình ảnh. | Các nút bấm đôi khi không phản hồi. | Code giao diện phần biểu đồ hiển thị chưa cân đối. | Lỗi dữ liệu không thay đổi khi chọn bộ lọc địa chỉ.
Đặng Thị Kim Anh | What did you do yesterday? | Cập nhật các ô nhập liệu (Input) mới. | Đã xong các form nhập liệu cho ứng viên. | Đã hoàn thành các phương thức xử lý và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện người dùng. | Đã hoàn thiện giao diện cho các trang Admin. | Đã hoàn thành test chức năng đăng ký/đăng nhập. | Đã chỉnh sửa giao diện theo kết quả test. | Đã Việt hóa toàn bộ các trang phía Client. | Hoàn thành user icon cho giao diện Client. | Đã xong giao diện Modal đăng ký cho ứng viên và nhà tuyển dụng.
| What will you work on today? | Code giao diện modal đăng ký/đăng nhập. | Cắt giao diện và làm trang danh sách ứng viên. | Thực hiện phương thức xử lý để hiển thị modal trên giao diện người dùng. | Test chức năng nộp hồ sơ của ứng viên. | Xây dựng giao diện chức năng thay đổi mật khẩu (trường nhập mật khẩu hiện tại, mới và xác nhận). | Test chức năng và kiểm tra các liên kết (Link). | Tạo user icon thông tin tài khoản giao diện Client. | Code giao diện Modal đăng ký cho ứng viên và doanh nghiệp. | Test chức năng đăng ký tài khoản qua các (Modal).
| Do you have any obstacles? | Chia role hiển thị menu bị chồng chéo. | Code giao diện bộ lọc tìm kiếm nhìn bị rối. | Phương thức xử lý chưa chặn được ký tự lạ. | Test chức năng thấy thông báo hiện sai chỗ. | Code giao diện trang báo lỗi nhìn còn đơn giản. | Báo lỗi khi chuyển Link và 1 số không chuyển được. | CSS giao diện còn gặp lỗi cấu trúc. | Code giao diện Modal bị lỗi không tự đóng sau khi lưu. | Lỗi hiển thị thông báo lỗi ngay trên Modal đăng ký.
Nguyễn Trọng An | What did you do yesterday? | Cập nhật Database cho các chi nhánh (Branch). | Đã thực hiện xử lý logic phân quyền người dùng. | Đã xong các phương thức xử lý login/logout. | Đã xong các xử lý logic thống kê Dashboard. | Đã hoàn thành test chức năng phân quyền. | Đã tối ưu các câu lệnh xử lý logic database. | Đã sao lưu dữ liệu (Upload CSDL lên Git). | Đã cập nhật xong dữ liệu các chi nhánh mới. | Đã xử lý xong phân quyền cho cấp bậc quản lý mới.
| What will you work on today? | Thực hiện xử lý logic phân quyền người dùng. | Thực hiện phương thức xử lý login/logout. | Code các phương thức xử lý logic cho Admin. | Test chức năng hiển thị biểu đồ thống kê. | Thực hiện logic phân quyền bằng Shield. | Test chức năng chịu tải khi dữ liệu lớn. | Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu cuối tuần. | Thực hiện phương thức xử lý phân quyền cho từng chi nhánh. | Test chức năng lọc ứng viên theo từng chi nhánh cụ thể.
| Do you have any obstacles? | Phát sinh xung đột khi đồng bộ mã nguồn (khác biệt local vs máy chung). | Xử lý phương thức login/logout chưa lấy được dữ liệu người dùng. | Các phương thức xử lý báo cáo bị sai số. | Test chức năng biểu đồ không nhận dữ liệu. | Việc chia role gặp lỗi xung đột Middleware. | Phát hiện lỗ hổng bảo mật khi chạy test. | Lỗi khi chuyển dữ liệu báo cáo sang Excel. | Xử lý logic phân quyền chi nhánh bị xung đột dữ liệu. | Truy vấn dữ liệu từ nhiều chi nhánh tốn nhiều bộ nhớ.
Lâm Chí Hào | What did you do yesterday? | Chỉnh sửa giao diện chi tiết bài viết. | Đã xong giao diện chi tiết công việc. | Đã xong giao diện và hoàn thiện trang cá nhân. | Đã xong phần hiển thị hồ sơ cá nhân (Profile). | Đã hoàn thành test chức năng chỉnh sửa hồ sơ. | Đã sửa xong lỗi giao diện Header và Footer. | Đã kiểm tra lại toàn bộ trải nghiệm người dùng. | Đã sửa xong các lỗi Icon hiển thị sai. | Đã hoàn thiện giao diện trang thông tin công ty.
| What will you work on today? | Code giao diện trang tin chi tiết công việc. | Cắt giao diện và hoàn thiện trang cá nhân. | Thực hiện phương thức xử lý cập nhật Avatar. | Test chức năng và sửa lỗi link các trang con. | Tối ưu hóa các phương thức xử lý chuyển trang. | Test chức năng xem lịch phỏng vấn Admin. | Kiểm tra lại toàn bộ code giao diện lần cuối. | Code giao diện phần thêm chi tiết ứng viên cho HR. | Test chức năng hiển thị ảnh đại diện (Avatar) của ứng viên.
| Do you have any obstacles? | Code giao diện bị lỗi khi hiển thị bài viết dài. | Tìm ảnh minh họa phù hợp cho About và Home còn khó khăn. | Xử lý logic tải file bị treo khi file quá lớn. | Test chức năng phát hiện link layout bị sai. | Code giao diện bị tràn khi xem trên máy tính bảng. | Các phương thức xử lý đôi khi phản hồi chậm. | Một vài icon bị lỗi hiển thị khi chạy thực tế. | Code giao diện phần thêm thông tin bị tràn màn hình. | Ảnh đại diện của người dùng không hiển thị đúng kích thước.

## Ws4_Report
BẢNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC
| Lê Quang Đồng | Mai Anh Tú | Lâm Chí Hào | Nguyễn Trọng An | Đặng Thị Kim Anh
WS1 | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ
WS2 | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ
WS3 | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ
WS4 | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | KHÔNG
WS5
WS6
WS1 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Lê Quang Đồng | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Mai Anh Tú | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Lâm Chí Hào | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Nguyễn Trọng An | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Đặng Thị Kim Anh | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
WS2 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Lê Quang Đồng | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Mai Anh Tú | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Lâm Chí Hào | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Nguyễn Trọng An | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Đặng Thị Kim Anh | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
WS3 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Lê Quang Đồng | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Mai Anh Tú | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Lâm Chí Hào | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Nguyễn Trọng An | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Đặng Thị Kim Anh | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
WS4 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Lê Quang Đồng | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Mai Anh Tú | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Lâm Chí Hào | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Nguyễn Trọng An | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
Đặng Thị Kim Anh |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2 | Ko đi họp | -2